**ДОКЛАД**

**о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район республики Башкортостан**

**в 2021 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики сельского поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Постановлениями главы администрации сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ утверждены муниципальные программы:

№ 199 от 20.11.2017 г. «Формирование современной городской среды сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы»;

№134 от 05.08.2019 “Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»;

№218 от 22.11.2016 г. Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017-2022годы»;

№200 от 26.12.2019 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2020-2036гг.»

№ 161 от 18.10.2019 г. Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2019-2036гг.;

Решениями Совета сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ утверждены муниципальные программы:

№ 63 от 20.10.2016г. Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, республиканского и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Уточненный план на 2021 год, тыс. руб. | Исполнение за 2021 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
|  | Муниципальная программа«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Субханкуловский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы» | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
|  | Программа использования и охраны земель на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ» | 300,0 | 290,4 | 96,8 | 3,6 |
|  |  Развитие территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2017-2022 гг. | 937,7 | 1434,2 | 153 | 17,9 |
|  | Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,6 |
|  | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ | 1190,0 | 5810,6 | 519 | 72,7 |
|  | Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан | 400,0 | 400,0 | 100 | 5,2 |
|  | **Всего по программам:** | **2877,7** | **7985,2** |  |  |

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ, определённым Стратегией социально-экономического развития сельского поселения.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2021 году.

**По результатам проведенной оценки из 6 муниципальных программ: 4 программы имеют положительный рейтинг эффективности.**

 Данный анализотражает удовлетворительный уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.