| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ Туймазы районы муниципаль районының Серафимовка ауыл советы ауыл биләмәhе Советы 452780, Туймазы районы, Серафимовка ауылы, Девон урамы,2. Тел.(34782) 2-64-47, 2-62-74; факс 9-15-68 ИНН 0269005365 ОГРН 1020202217034 |  | Совет сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452780, Туймазинский район, с.Серафимовский, ул.Девонская,2 Тел.(34782) 2-64-47, 2-62-74; факс 9-15-68 ИНН 0269005365 ОГРН 1020202217034 |
| --- | --- | --- |

| КАРАР | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| « 21 » февраль 2017 й. № | 90 « 21 » февраля 2017г |

Об утверждении комплексного плана  работ  по строительству, капитальному и текущему ремонту жилищного фонда,  благоустройству и охране внешней среды на 2017 год

Рассмотрев и обсудив комплексный план работ  по строительству, капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, благоустройству и охране внешней среды сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017 год, Совет сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  РЕШИЛ:

- Утвердить комплексный план работ по строительству, капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, благоустройству и охране внешней среды сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017 год.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций назначить ответственных лиц для организации работ по выполнению плана мероприятий.

- Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству, ЖКХ и экологии.

Глава сельского поселения

Серафимовский сельсовет

муниципального района

Туймазинский район РБ:                                                                   А.Н.Нелюбин

УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета

сельского поселения

Серафимовский сельсовет

«   » ____________ 2017г.

№ _____

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

по строительству, капитальному и текущему ремонту

жилого фонда, благоустройству сельского поселения

Серафимовский сельсовет и охране окружающей среды на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Смет. стоим. | Источник финансирования | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт домов по Республиканской программе. Ремонт общего имущества домов | Кол-во | Ул.Гафури -13(ремонт крыши) | Согласно смете | Региональный оператор | ООО «Импульс» г.Туймазы | 2017 г. Май-август |
|  |  |  | Ул.Девонская – 35 (ремонт системы отопления) |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул.Площадь Советская – 1 (ремонт крыши) |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул.Площадь Советская – 2 (ремонт крыши) |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул.Девонская, 42 а (ремонт крыши) |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул.Губкина – 4 (ремонт крыши) |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 квартал – 7 (ремонт крыши) |  |  |  |  |
| 2 | Строительство многоквартирных домов по ул.Комсомольская 1,2 по адресной программе РБ переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Кол-во | 2 |  | Бюджет поселения | СУ-3 | 2017 г. Май-декабрь |
| 3 | Установка блочной котельной на территории котельной №16 | Кол-во | 1 |  | РАИП |  | 2017г. апрель |
| 4 | Капитальный ремонт дорог села |  | ул. Покровская, ул. Девонская, проезд вдоль магазина Теремок до РК Гора |  |  |  | 2017г. Май - сентябрь |
| 5 | Замена ламп и светильников уличного освещения на энергосберегающие ул.Девонская | Шт. | 20 |  | Бюджет поселения |  | 2017г. август |
| 6 | Обустройство остановочных павильонов по селу | Шт. | 4 |  | Бюджет поселения |  | 2017г. |
| 7 | Обустройство пешеходных переходов около детских и школ на территории села | Шт. | 8 |  |  |  | 2017г. май |
| 8 | Посадка деревьев, кустарников, разбивка клумб под цветы и оформление альпийских горок |  |  |  |  |  | 2017г. апрель |
| 9 | Благоустройство и ремонт детских площадок | Шт. | 6 |  | Бюджет Администрации УК Инициатива плюс | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет УК Инициатива плюс | 2017г. июнь |
| 10 | Установка баннеров | Шт. | 4 |  | Бюджет Администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017г. |
| 11 | Покраска и приведение в порядок стелл в том числе при въезде в село | Шт. | 4 |  | Бюджет Администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017г. |
| 12 | Произвести ямочный ремонт асфальтного покрытия дорог села и тротуаров |  |  | Согласно смете | Местный бюджет Республиканский бюджет | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017г. май |
| 13 | Установить дорожные знаки по улицам села | шт | 10 | Согласно смете |  | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 г. |
| 14 | Произвести косметический ремонт памятников, стел воинам ВОВ | Шт. | 3 | Согласно смете |  | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 г. май-август |
| 15 | Отсыпка дорог щебнем новых улиц села ул. Интернацианальная, Ключевая, Южная | км | 1,0 |  | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 г. |
| 16 | Очистка улиц села от снега | км | 40 | Согласно договора | Бюджет Администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 г. |
| 17 | Содержание электрических сетей уличного освещения, замена ламп |  |  | Согласно смете | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 г. |
| 18 | Подрезка деревьев по улицам села | Шт. | 50 |  | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 г. март |
| 19 | Покраска и ремонт заборов по улицам села | КВ.м |  |  | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 г. Май- август |
| 20 | Проектирование водопровода по ул. Центральная в д. Серафимовка |  |  | Согласно смете | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 |
| 21 | Ремонт тротуаров и бордюр |  |  | Согласно смете | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 |
| 22 | Приобретение шнекоротоного оборудования на трактор МТЗ -82 |  |  | Согласно смете | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 |
| 23 | Отлов бродячих собак | Шт. |  |  | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 |
| 24 | Замена водопровода по ул.Покровская | м | 190 | Согласно смете | Бюджет администрации | Администрация сельского поселения Серафимовский сельсовет | 2017 |

Глава сельского поселения

Серафимовский сельсовет

муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                                                                                                                      А.Н.Нелюбин